附件1：

中南财经政法大学科研项目管理实施办法

第一章 总 则

第一条 为建立健全符合科研活动规律的科研项目管理体制和运行机制，完善科研管理体系，增强科学管理能力，促进我校科研事业健康可持续发展，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）、《教育部办公厅关于进一步落实优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（教技厅〔2018〕5号）和中共教育部党组《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）等文件精神和国家各级各类科研计划管理规定及相关法律法规，制定本实施办法。

第二条 本实施办法所称的科研项目是指经费进入学校规定财务账户，并单独设立项目账户的各类科研计划项目、课题、专题研究等的统称。

第三条 科研项目分为纵向科研项目和横向科研项目。纵向科研项目是指由国家和相关部委、地方政府等部门或通过项目负责单位下达研究任务的各类竞争性规划基金。横向科研项目是指国（境）内外行政机关、企事业单位、社会团体、机构或个人委托我校教职工承担的各类非财政规划基金科研项目，包括合作研究、委托研究、决策咨询、管理咨询、技术开发、技术咨询、技术服务等。科研项目类型以科研管理部门认定为准。

第四条 坚持科研项目申请立项和过程管理并重、服务支撑与管理监督并重的原则，建立健全过程管理制度，完善涵盖学校、各二级教学科研单位、项目负责人的分级管理体制；监督项目严格执行国家管理规定，提供相应支撑服务，组织开展科研管理工作的指导、宣传、培训，加强对各二级教学科研单位科研管理绩效考核，以保障科研活动健康顺利开展。

第二章 项目管理主体责任

第五条 科研项目管理主要包括信息收集、发布、选题、申报、投标、立项、开题、合同签订、预算、研究实施、预算执行、年度或中期检查、决算、结题验收、资料归档、成果鉴定、奖励申报以及成果转化等工作，是一项政策性、系统性强并涉及多部门的工作。学校对科研项目采取统一领导，相关部门分工负责，多部门协同、分级管理的机制，明确学校科研、财务、人事、资产、档案、纪检监察和审计等职能部门和二级教学科研单位以及项目负责人的权责，强化各二级教学科研单位监督管理，加强分工与合作，将责任落到实处，形成“统一领导、协同合作、责任到人”的管理机制。

第六条 科研部作为科研项目的归口管理部门，全面负责科研项目管理、项目（合同）管理、科研成果管理、知识产权管理；负责与上级部门、学校相关职能部门和各教学科研单位及项目负责人的沟通、协调工作；负责制定项目管理流程、管理规范或实施细则；实行科研项目信息化管理及公开制度；配合财务部门做好科研经费管理的有关工作；配合资产管理部门做好无形资产中商标、专利、著作权等的登记、备案和转化工作。

财务部负责科研经费的财务管理和会计核算，审查项目预决算，监督、指导项目负责人制定项目预算，按照项目立项书或合同约定以及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费，协助做好项目结题决算、年度收支报告等相关科研财务工作。

人事部、财务部负责科研财务助理、学术助理等科研活动中所涉及到的相关人员的聘请、考核制度的制订。

审计部根据国家和学校有关科研项目管理办法，对科研项目实施审计监督。

资产管理部负责项目研究中产生的固定资产登记、使用和开放共享等管理。

采购与招投标管理中心负责科研仪器设备采购办法制定，简化优化采购流程。

档案馆负责结题后科研项目档案的接收、整理、查阅等管理。

纪委办、监察工作部对各相关单位履行主体责任情况进行监督。

第七条 校内各教学科研单位是科研活动的基层管理单位，对本单位科研项目管理承担监管责任，主要负责明确本单位所涉及学科的科学研究领域和方向，组织好本单位项目申报审核、过程管理、结题验收和成果鉴定等工作。各单位要根据学科特点和项目实际需要，为科研项目执行提供条件保障；监督预算执行，督促项目进展，建立项目研究进展评估体系，开展项目过程管理；建立一支稳定、专业的科研管理队伍。

第八条 项目负责人对所承担的科研项目负有直接责任，按照国家各级各类科技计划、经费管理的有关规定和项目合同（任务书）要求开展科学研究和使用经费，对项目实施全过程科学规范管理，确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，依法依规缴纳税费，并对科研成果的真实性承担相应责任，自觉接受国家有关部门和学校的监督和检查。

第三章 纵向项目管理

第九条 信息发布。科研部及时、准确、完整地将各类纵向项目申报信息通过信息化手段在全校范围内发布。各二级教学科研单位要及时在本单位发布上述信息，并传达到每一位教师和科研人员。

第十条 项目申报：

（一）申报条件。申请人和研究团队须符合各类科研项目规定的申报条件，且具有较强的科研能力和执行能力。除规定的申报指南选题以外，自主选题应与国家、地方及本单位、项目受理部门的导向和要求相一致。

（二）申报原则。应面向国家战略和经济社会发展需求，结合自身优势与特色，集成校内、校外优势资源，遴选、推荐基础好、水平高且符合相关规定要求的项目申报各级各类科研计划项目。对于限额申报的项目，科研部和各二级教学科研单位要组织专家开展评审，择优申报。

（三）申报指导。科研部和申请人所在单位要强化申报质量，加强管理服务意识，指导和协助科研人员科学规范地做好项目申请书、经费预算书、合同（任务书）等编制和签订工作，完善和规范项目推荐申报程序，确保科研项目申报材料各项信息的真实性。

第十一条 项目审核。科研部应结合项目研究任务目标的需要，强化对合作（任务书）真实性、可行性和合规性的审核。要对纵向项目的合作（外协）单位资质、履行合作(任务书) 任务能力、业务相关性、经济合理性等内容进行审核把关。要严格区分和界定校内科研活动与个人公司业务范围，加强对项目负责人和参与人员本人及其亲属或有直接利益关系人员所成立或参与公司承担合作（外协）项目的严格审查，确保关联合作的公允性，项目负责人要主动申明与合作（外协）方的关系，须在签订外协合同前主动向所在二级单位和科研蟧抟备，接受监督。严格防止虚假资源匹配和虚假合作，严禁利用科研项目和国有资产为参与科研项目的个人及其亲属谋取利益，坚决杜绝假借合作名义骗取国家和社会资源。

第十二条 项目立项。根据项目主管单位的要求和安排，科研部、财务部和项目负责人所在单位及时组织项目立项和开题工作，做好经费预算和经费上账，开展相关政策宣讲。

第十三条 项目过程管理。依据项目合同（任务书）的预期目标和要求，在科研部指导下，项目负责人所在单位要督促科研人员按进度完成各项研究内容，了解项目执行进度和进展情况，及时发现和解决研究过程中的困难和问题，确保项目顺利实施，引导科研人员合理统筹安排科研与教学活动，将科研优势转化为教学优势，鼓励、支持研究生参与科研项目，加强对研究生参与科研工作的规范管理和指导，注重研究生的创新能力培养。科研部和项目负责人所在单位要及时组织项目负责人做好中检准备，认真审核验收材料，保证按期完成中检工作。对未能通过中检的项目，科研部和项目负责人所在单位要加强督促与监管，按照有关管理办法履行相关程序和手续，并采取有效措施，提供相应的帮助和支持。

第十四条 项目变更与撤销。严肃各类项目计划任务的调整，纵向项目合同（任务书）一经批复应认真履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合国家规定调整范围的，应依据相关管理要求履行有关程序。

（一）项目变更。项目变更执行业务主管部门要求，尽可能缩减审批环节，充分下放权限给项目负责人。变更情形如下：

1.变更项目主要研究人员；

2.改变项目名称或者研究目标；

3.改变成果形式；

4.对研究内容作重大调整；

5.项目完成时间延期；

6.变更项目合作单位；

7.变更项目管理单位；

8.因故中止或撤销项目。

项目负责人未上报审批备案，擅自进行上述变更的项目，将不予结题，对任务调整不当而造成的不良后果，项目负责人承担相应责任。

（二）项目撤销。凡有下列情况之一者，将作撤项处理：

1.研究成果有严重政治问题；

2.剽窃他人成果，弄虚作假；

3.学术质量低劣；

4.与批准的项目名称和研究内容严重不符；

5.获准延期，但到期仍不能完成；

6.未按要求参加与所承担项目有关的科研管理活动，如项目年度检查、中期评估以及项目培训等。

第十五条 项目结项。科研部和项目负责人所在单位按照有关管理办法和项目合同（任务书）要求，提前通知项目负责人及时做好结题验收准备，认真审核验收材料，保证按期完成结题验收工作。对未能通过验收的项目，科研部要加强督促与监管，按照有关管理办法履行相关程序和手续。

第四章 横向项目管理

第十六条 项目洽谈。横向科研项目立项应坚持诚信、互利、公正、自愿的原则，同时兼顾社会效益和经济效益，不得损害学校声誉和利益。

第十七条 商定合同。我校教职工签订横向科研项目合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》等法规及相关规定，洽谈合同前要全面了解合作各方是否具备履行合同的条件和能力，协商合同时要明确合同内容和条款，确立双方的权利和义务，合同多方认可并经过相关程序后签订。

第十八条 合同内容和条款一般包括以下内容：

1.项目名称；

2.项目内容、范围和要求；

3.履行合同的计划、进度、期限和方式；

4.技术情报和资料的保密；

5.科学合理编制项目预算；

6.研究经费、报酬及其支付方式；

7.知识产权的归属和收益分成办法；

8.风险责任的承担、违约金的计算和支付方式；

9.预期成果的形式；

10.验收标准和方法；

11.解决争议的办法；

12. 项目组成员及分工。

第十九条 横向科研项目合同的签订程序为：

1.项目负责人可从学校科研部网站常用下载栏下载《中南财经政法大学横向科研项目合同书模板》，将与合作方沟通协商的内容融入合同书中；也可使用委托方提供的标准合同文本。

2.拟签订的合同书经所在二级单位审查，科研部进行审核，审核通过的合同书方可申请使用学校印章（也可由对方先行签字盖章）。合同签订时一律以“中南财经政法大学”的名义，并加盖“中南财经政法大学合同专用章”。

第二十条 横向科研项目实行项目负责人负责制。为了保证项目的顺利进行，项目负责人应根据项目进展及时调整项目进度，应确定相对稳定的研究课题组，项目组人员名单与合同一并备案。

项目负责人原则上为合同签订人，项目组要另外指定项目负责人，需由项目组出具项目负责人指定说明，并由项目组成员亲笔签字、项目承担单位负责人签字盖章后报科研部备案。

横向科研项目实施过程中，确实需要对项目名称、负责人、项目主要成员、项目经费预算、完成时间、成果形式等重大事项进行调整的，由项目负责人提出变更申请，报科研部和财务部（仅调整经费预算需报财务部）备案。

第二十一条	项目审核。科研部应结合项目研究内容的需要，强化对合作（任务书）真实性、可行性和合规性的审核。要对横向项目的合作（外协）单位资质、履行合作(任务书) 任务能力、业务相关性、经济合理性等内容进行审核把关。要严格区分和界定校内科研活动与个人公司业务范围，加强对项目负责人和参与人员本人及其亲属或有直接利益关系人员所成立或参与公司承担合作（外协）项目的严格审查，确保关联合作的公允性，项目负责人要主动申明与合作（外协）方的关系，须在签订外协合同前主动向所在二级单位和科研蟧抟备，接受监督。严格防止虚假资源匹配和虚假合作，严禁利用科研项目和国有资产为参与科研项目的个人及其亲属谋取利益，坚决杜绝假借合作名义骗取国家和社会资源。

第二十二条 预借发票。双方签订合同后，若委托方要求先开具发票再拨款，项目负责人可凭借合同或协议书到科研部填写预借发票承诺书、并开具证明，然后到财务部办理预借发票手续（需预支税款）。

第二十三条	项目立项。经费到帐后，项目负责人要及时凭双方签字盖章的合同和记账凭证等相关材料到科研部做好项目经费预算、办理经费上账手续。经费上账方可确认项目立项。

第二十四条 项目执行过程中，我方或对方因特殊原因不能按约履行合同时，合同各方应及时协商，修改、补充已签合同的有关条款。对修改和补充合同的相关资料，由项目负责人报科研部归档、备案。因技术上无法克服的困难或不可抗力等因素造成不能继续履行合同，应及时与对方联系，并以书面形式对原合同进行变更或解除。合同变更或解除应在一周内报科研部备案。

因项目执行产生的争议且协商不成，需提起诉讼或申请仲裁的，或者因科技合同争议而被对方当事人起诉或提请仲裁的，应及时向科研部汇报，必要时咨询学校法律事务部，根据有关法律法规及合同规定研究应对措施。

第二十五条 各单位要将横向项目纳入该单位科研计划，在时间、人力、物力等条件上要积极给予支持。

第二十六条 合同期满，应按横向科研项目合同约定的办法进行验收。项目负责人须填报《中南财经政法大学科研项目结项报告书》（见附件），报科研部审批，审批通过后到财务部办理经费结算手续。如项目委托方或合作方明确要求由学校组织结项验收，或委托方或合作方无法提供验收报告或结项证明，由科研部和项目负责人所在二级单位商议验收形式并组织实施。

第五章 项目成果管理

第二十七条 成果与知识产权管理。科研部尊重成果完成人的贡献，积极创造条件，推进科研项目成果的保护、转化及应用。科研项目产生的知识产权归属依据国家法律、法规规定以及科研合同的约定确定。科研部要建立健全知识产权申报、转让、使用信息登记制度，保障学校和研究人员的合法权益。任何单位和个人不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有或谋取私利。

第二十八条 科研项目研究取得的知识产权归学校所有或依照合同有关条款分割，按合同中有关知识产权的约定，对学校所属的知识产权权益进行登记或申请有关专利。具有重大理论或重大推广前景的科研项目，项目负责人应按有关规定积极申报成果奖。

科研项目的有关技术资料及验收证明、研究总结报告或技术报告（含有关图片）、鉴定证书、获奖证书、知识产权证书及资料、价值评估报告等，均应在科研部备份存档。

第二十九条 科研成果的科学普及。科研部要引导科研人员树立科研项目成果服务社会的意识，积极创造条件，扩大科研项目成果效益，大力推进学校相关科研资源向全社会开放和共享，鼓励科研人员积极面向社会和学生开展科学普及和宣传教育活动，为培养学生科学精神、提升全社会科学素养作出贡献。

第六章 项目经费管理

第三十条 各类科研项目经费由学校财务统一管理，纵向项目经费严格按照项目主管单位相关要求执行。横向科研项目经费须转入学校指定账户，在经费到账后，项目组应按照项目合同和相关规定编报具体的经费预算方案并报财务部、科研部，严格按照学校科研经费管理的相关规定使用。

第三十一条 项目负责人是科研经费使用的经济责任人，在学校财务部和科研部指导下，负责编制科研项目经费预算和决算，负责科研项目的具体实施。项目负责人应严格按照项目经费预算或合同约定的用途、范围和开支标准使用经费，合理控制各项支出，提高科研经费使用效益，对科研项目执行过程中所发生经济行为的真实性、合法性、有效性及合理性承担经济与法律责任。

第三十二条 科研部和财务部严格按照相关规定加强对科研项目经费的管理，规范预算调整程序，完善科研项目经费支出、报销审核监督制度。纵向科研项目经费使用按照项目主管单位有关管理办法和批复的项目预算执行，横向科研项目经费使用按照《中南财经政法大学横向科研经费管理办法》执行，纵向和横向科研项目的间接费用、结余经费的使用和管理均按照《中南财经政法大学科研项目间接费用管理办法》和《中南财经政法大学科研项目结余经费管理办法》执行。

第七章 科研项目服务体系建设

第三十三条 提供项目全过程指导服务。建立形成涵盖立项申报、项目实施、预算执行、结题验收、成果保护及推广应用的全方位科研咨询服务体系，指导科研人员按照相关法律法规开展科研活动、依照预算合理使用经费，确保科研项目执行进度，逐步建立和完善科研管理分级、分类的常态化宣传培训制度，加强政策制度宣传解读，使科研人员熟悉掌握科研管理的相关政策规定。

第三十四条 科研管理服务信息化。通过整合现有的科研、财务、人事管理系统，建立全面涵盖科研项目管理相关的项目、人员、设备、经费等信息的管理和共享机制，完善科研信息服务系统建设，实现校内科研项目实施过程及科研成果的动态监管，提高科研项目管理效率，方便科研管理人员及时了解科研项目的动态信息。

第三十五条	加强科研服务队伍建设。根据科研工作发展新形势的需要，形成结构和规模合理、专职与辅助相结合的专业化、高素质科研服务队伍。建立健全专业专职科研秘书队伍和财务助理、学术助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务。课题负责人或课题组可以根据科研的实际需要，向人事部、财务部提出聘请财务助理或学术助理的需求。聘请财务助理、学术助理和组织科研财务服务人员培训交流所需费用，可从学校计提的间接费用中列支。

第三十六条 规范科研项目资料档案管理。按规定对各类档案资料（包括项目技术资料和管理资料等）进行整理、立卷、归档，分类建立电子档案，确保科研项目资料档案的完整性、准确性和系统性。科研项目形成的各类资料要按照国家相关规定，在遵守国家相关保密制度、维护知识产权和保障委托人权益前提下，建立公共查询机制，实现资源共享。

第八章 考核与问责

第三十七条 充分发挥评价导向作用，建立以创新质量和贡献为导向的科研项目考核、评价和奖励制度，鼓励科研人员面向国家需求潜心研究。加大对绩效突出的科研人员、科研项目的奖励力度，对项目管理工作优秀的二级教学科研单位进行奖励和表彰。

第三十八条 项目涉密工作管理。严格执行《科学技术保密规定》等国家相关保密规定，建立完善科研项目和科研成果相关保密工作管理制度，落实保密工作管理责任制，完善保密防护措施，规范涉密信息系统、载体和设备等的管理，加强对从事涉密科研项目的科研人员和学生的管理、教育和培训。在项目申报、立项和验收时，及时提出定密建议。对于泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法追究其法律责任。

第三十九条	充分发挥监督职能，加强校内监控和相互制约，根据各类科研项目的研究周期、任务要求和研究特点，有计划地开展科研项目全过程监督检查，对重大科研项目要实行全过程的跟踪审计，强化风险意识，加强预警和防范，提高监管能力。担任党务、行政职务的科研人员，不得利用审批、管理职权在项目申报或经费分配中谋取不正当利益或竞争优势。

第四十条 逐步建立项目基本信息和绩效公开、公示制度，主动公开项目预算、预算调剂、资金使用（重点是间接费用、外拨资金、结余资金使用）、研究成果等情况，接受公众监督。

第四十一条 进一步加强科研诚信建设，严格落实对违背科研诚信行为查处的规定要求。涉及科研经费使用问题的信访举报，由科研部牵头组织办理。发现存在违规问题的，科研部会同财务部、人事部、审计部和二级教学科研单位按规定予以通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金（含结余的配套经费）、取消项目负责人一定期限内申报资格等处罚。涉嫌违纪的，由纪委办、监察工作部在调查核实基础上运用监督执纪“四种形态”对有关责任人进行处理。涉嫌违法犯罪的，由纪委办、监察工作部调查核实后按规定移送地方纪委监委审查调查，并配合其依纪依法妥善处理。

第九章 附 则

第四十二条	科研项目的配套经费参照横向科研项目经费进行管理。如项目负责人在课题结项之前调离学校且变更项目管理单位或课题结题验收未通过或课题被撤项或课题被终止的，学校计发的项目奖励或结余的配套经费需退回。

第四十三条	本办法如与国家有关法律法规和上级部门的规定有不一致之处，以国家有关法律法规和上级部门的规定为准。已有管理办法的项目，按照相应管理办法执行。没有明确管理办法的项目，按照本办法执行。

第四十四条 本细则由学校科研管理部门负责解释。

第四十五条	本细则自公布之日施行，原《中南财经政法大学科研项目管理办法（修订）》（中南大科字〔2013〕2号）同时废止。

附件：中南财经政法大学科研项目结项报告书

附件：

中南财经政法大学科研项目结项报告书

| 负 责 人 |  |  | 所在单位 |  | 委托单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 年 月 日 —— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 合同经费 |  |  |  | 到账经费 |  |  |
| 结项成果 （成果形式、名称） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺 （由项目负责人填写） | 本人郑重承诺如下： - 提供结项材料真实； - 科研成果的知识产权明晰完整，未剽窃他人成果、未侵犯他人的知识产权； - 与委托方无任何法律纠纷。 若发生上述承诺相悖的事实，由本项目负责人承担全部法律责任。 特此承诺。 项目负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 委托单位意见 （由委托单位负责填写） | 你校 同志已向我单位提交了项目研究成果，经验收合格，同意结项。 负责人(签章) 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学校审核意见 | 科研部审核意见： 负责人(签章) 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：本表一式三份，项目负责人、学院和科研部各保留一份（科研部保留原件）

研　究　成　果　摘  要

（含成果内容提要、研究过程总结、推广计划等，不限字数）

项目负责人： 年 月 日